📋 เอกสารโครงการและกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนานวัตกรรมเกษตรดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (พ.ศ. 2569)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ โรงเรียนประณีตวิทยาคม

🏛️ ข้อมูลโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กิจกรรมหลักที่ 1: สนับสนุนโครงการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หน่วยงานรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งที่มาของงบประมาณ: งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน: พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมหลัก: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทโครงการ: โครงการชุมชนดิจิทัล เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21

ชื่อโครงการย่อยของหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเกษตรดิจิทัลรำไพพรรณี-ประณีตวิทยาคม (RBRU-Praneet Digital Agri-Innovation Center)

ชื่อกิจกรรม: อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมเกษตรดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์

วงเงินงบประมาณ: 76,000 บาท

🎯 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพ

1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

นโยบายอธิการบดี: ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายสภามหาวิทยาลัย: 3. ด้านสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม การวิจัย และบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย: 2. การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

เป้าประสงค์: 1. พัฒนาองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นนำไปใช้แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

ตัวชี้วัด: จำนวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นที่นำไปใช้แก้ไขปัญหาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

กลยุทธ์: นำองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม เพื่อชุมชน

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หน่วยงาน (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ยุทธศาสตร์คณะ: การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

เป้าประสงค์: ขับเคลื่อนงานวิทยาศาสตร์รองรับ SDGs ได้แก่การสร้างความร่วมมือ การศึกษา การจัดการท้องถิ่น อาหาร ผลไม้เมืองร้อน น้ำและดินชายฝั่ง สิ่งมีชีวิตใต้น้ำ มุ่งเน้นสังคมคาร์บอนต่ำ

ตัวชี้วัด: จำนวนชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (ชุมชนมีการขยายผลและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง)

กลยุทธ์: SDGs Synergy

3. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance - IQA):

*ระดับหลักสูตร:* IQA (คปภ.) และ AUN QA

*ระดับคณะ:* EdPEx หมวด 3

*ระดับมหาวิทยาลัย:* EdPEx หมวด 3

📝 1. หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ภาคการเกษตรของไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นฐานการผลิตผลไม้เมืองร้อนมูลค่าสูง เช่น ทุเรียน มังคุด และลำไย กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ซ้อนทับระหว่างสภาวะโลกรวน (Climate Change) และพลวัตของโลกดิจิทัลที่เกษตรกรต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วน เกษตรกรกำลังตกอยู่ในสถานะเปราะบางจากความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่ไม่สามารถรับมือได้ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมเพียงลำพัง โดยเฉพาะภัยพิบัติจากสภาพอากาศแปรปรวนสุดขั้ว เช่น ภาวะแล้งจัดที่ยาวนานหรือฝนที่ตกหนักผิดฤดูกาล ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงทางสรีรวิทยาต่อพืช ทำให้เกิดภาวะเครียด ดอกร่วง ผสมเกสรไม่ติด ไปจนถึงการระบาดรุนแรงของโรครากเน่าและโคนเน่า ส่งผลให้ผลผลิตลดลงหรือเกิดการยืนต้นตาย นอกจากนี้ สภาพอากาศใหม่ยังเป็นตัวเร่งให้เกิดโรคอุบัติใหม่และแมลงศัตรูพืชที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทำให้ต้นทุนในการจัดการดูแลรักษาพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือกระบวนการจัดการสวนในปัจจุบันยังคงขาดประสิทธิภาพ โดยเป็นการจัดการในลักษณะการวัดดวงที่อาศัยเพียงประสบการณ์และความรู้สึก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมหาศาลภายใต้สภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้ การขาดแคลนเครื่องมือและข้อมูลที่แม่นยำในการตัดสินใจเรื่องการให้น้ำและการใส่ปุ๋ย นำไปสู่การใช้ทรัพยากรที่เกินความจำเป็นและสิ้นเปลืองทั้งปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืช ซึ่งขัดแย้งกับหลักการเศรษฐกิจสีเขียวและ BCG Model อย่างสิ้นเชิง หากไม่มีการแทรกแซงด้วยเทคโนโลยี เกษตรกรไทยจะสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันและไม่สามารถรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางรายได้ได้อย่างยั่งยืน

แม้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นโซลูชันสำคัญในการแก้ไขปัญหาข้างต้น แต่ปัจจุบันยังคงปรากฏช่องว่างทางทักษะดิจิทัลขนาดใหญ่ในระดับฐานราก ทั้งในกลุ่มเกษตรกรและเยาวชนที่ยังมองว่าเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) เป็นเรื่องไกลตัว ด้วยเหตุนี้ โครงการศูนย์พัฒนานวัตกรรมเกษตรดิจิทัลรำไพพรรณี-ประณีตวิทยาคม (RBRU-Praneet Digital Agri-Innovation Center) จึงถูกริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นกลไกเชิงกลยุทธ์ในการปิดช่องว่างดังกล่าว โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและโรงเรียนประณีตวิทยาคม ในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ เป้าหมายหลักคือการยกระดับหลักสูตรการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ด้านการจัดการสวนทุเรียนที่โรงเรียนมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว ให้ก้าวสู่การเป็นเกษตรแม่นยำ โดยโครงการมุ่งเน้นการสร้างทักษะเชิงลึกผ่านการลงมือทำจริง อาทิ การเขียนโปรแกรม Python เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ การเทรนโมเดล Deep Learning ประเภท Convolutional Neural Network (CNN) เพื่อวิเคราะห์คุณภาพดินและความสมบูรณ์ของพืชด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) และการพัฒนาระบบเซนเซอร์ IoT เพื่อตรวจวัดสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์ กระบวนการนี้มุ่งสร้างนวัตกรเกษตรรุ่นใหม่ (Young Agri-Innovators) ที่สามารถใช้ข้อมูลและ AI เป็นเครื่องมือตัดสินใจแทนความรู้สึก เพื่อเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระยะยาว เกิด Green Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียวในระยะยาวจากการลดใช้สารเคมีและการจัดการทรัพยากรที่แม่นยำ

🎯 2. วัตถุประสงค์

1.  เพื่อสร้างนวัตกรเกษตรรุ่นใหม่ ด้วยการถ่ายทอดทักษะดิจิทัลขั้นสูง ได้แก่ การเขียนโปรแกรม Python, เทคโนโลยี AI Computer Vision และ IoT ให้แก่เยาวชนเพื่อปิดช่องว่างทางเทคโนโลยีและเตรียมกำลังคนให้พร้อมสำหรับภาคเกษตรยุคใหม่

2.  เพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ โดยการสร้างและพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง เช่น โมเดล AI วิเคราะห์คุณภาพดินและความสมบูรณ์ของพืช และระบบเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศ เพื่อช่วยเกษตรกรรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3.  เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นสู่การเกษตรแม่นยำ โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับหลักสูตรโครงงานฐานวิจัย (PBL) ของโรงเรียนประณีตวิทยาคม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ยั่งยืนในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน เปลี่ยนรูปแบบการจัดการสวนทุเรียนจากวิถีเดิมสู่เกษตรแม่นยำ

4.  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว ด้วยการส่งเสริมให้ชุมชนนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรที่แม่นยำ ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมี และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน

📦 3. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ (Outputs, Outcomes, & Impacts)

ผลผลิต (Output)

1.  องค์ความรู้/ระบบต้นแบบในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศด้วย Python: ได้สคริปต์โค้ด Python ที่สามารถนำไปใช้กับชุดข้อมูลสภาพอากาศชุดใหม่ได้ทันที พร้อมคู่มือการใช้งานและตัวอย่างกราฟแสดงผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ

2.  องค์ความรู้/ระบบต้นแบบโมเดลปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิเคราะห์คุณภาพดินและความสมบูรณ์ของพืช: ผ่านการฝึกสอนแล้ว สามารถนำไปติดตั้งใช้งาน (Deploy) ในแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนได้จริง พร้อมรายงานสรุปประสิทธิภาพค่าความแม่นยำ (Accuracy) ของโมเดล

3.  ระบบต้นแบบชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์ IoT: ประกอบและตั้งค่าเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปติดตั้งในสวนเพื่อเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม (ความชื้นดิน, อุณหภูมิและความชื้นอากาศ) ได้ทันที พร้อมโค้ดควบคุมการทำงานเบื้องต้น

4.  ต้นแบบนวัตกรรมการทำเกษตรแม่นยำด้วย AI และ IoT: บูรณาการผลงานโครงงานของนักเรียนเข้าด้วยกันเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์ เช่น *"แอปพลิเคชันมือถือสำหรับวิเคราะห์คุณภาพดินและความสมบูรณ์ของพืช"* และ *"ระบบแจ้งเตือนการให้น้ำอัตโนมัติร่วมกับปัญญาประดิษฐ์"* ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

ผลลัพธ์ (Outcome)

1.  ยกระดับทักษะเยาวชน: นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ การเขียนโค้ด Python, การพัฒนาโมเดล AI Computer Vision, และการสร้างต้นแบบ IoT ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นสำหรับนวัตกรในศตวรรษที่ 21

2.  สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมการศึกษา: เกิดการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่มาใช้เป็นสื่อการสอนในโรงเรียนประณีตวิทยาคม ทำให้หลักสูตร PBL ทันสมัยยิ่งขึ้น พร้อมเกิดโมเดลความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน

3.  จุดประกายการยอมรับเทคโนโลยีในชุมชน: เกษตรกรในพื้นที่เห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีที่จับต้องได้จากฝีมือเยาวชน ช่วยสร้างการยอมรับในการนำเทคโนโลยีไปเพิ่มความแม่นยำ ลดต้นทุน และเพิ่มโอกาสในการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ผลกระทบ (Impact)

1.  ด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต: ชุมชนเกษตรกรมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นจากการทำเกษตรแม่นยำ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

2.  ด้านสิ่งแวดล้อม: ระบบนิเวศการเกษตรได้รับการฟื้นฟูจากการลดใช้สารเคมีและการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างแม่นยำ สอดคล้องโดยตรงกับหลักการ Green Economy และสนับสนุนสังคมคาร์บอนต่ำ

3.  ด้านสังคมและทุนมนุษย์: ท้องถิ่นมีกำลังคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะสูงในด้านเทคโนโลยีการเกษตร (AgriTech) พร้อมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมในภูมิภาค

🗺️ 4. ขอบเขตการจัดโครงการ (Project Scope)

สถานที่ดำเนินงาน: โรงเรียนประณีตวิทยาคม อ.เขาสมิง จ.ตราด

กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 40 คน

ระยะเวลาจัดโครงการ: วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2569 และ 2 มิถุนายน 2569 (รวม 3 วัน)

📈 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ประเภทตัวชี้วัด | รายละเอียดตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงคุณภาพ | 1. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ | 85 |
| เชิงคุณภาพ | 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ | 80 |
| เชิงปริมาณ | 1. ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม | คน | 40 |
| เชิงปริมาณ | 2. โครงงาน/นวัตกรรมที่ผู้เข้าร่วมพัฒนาขึ้น | โครงงาน | 4 |

🔍 6. การติดตามและประเมินผล

| วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- |
| 1. วัดการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ | แบบทดสอบ Pre-test / Post-test ก่อนและหลังการอบรม |
| 2. วัดระดับความพึงพอใจ | แบบสอบถามความพึงพอใจทันทีหลังสิ้นสุดกิจกรรม Boot Camp |
| 3. ประเมินทักษะการปฏิบัติ | การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (ทักษะปฏิบัติ, การทำงานกลุ่ม, การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า) |
| 4. รับฟังความคิดเห็นเชิงลึก | การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับตัวแทนนักเรียน |
| 5. ติดตามผลการดำเนินงาน | รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม |

💰 7. งบประมาณโครงการ (วงเงินงบประมาณ 76,000 บาท)

รหัสงบประมาณ: 110100463

อ้างอิงกรอบงบประมาณ: โครงการศูนย์พัฒนานวัตกรรมเกษตรดิจิทัลรำไพพรรณี-ประณีตวิทยาคม (RBRU-Praneet Digital Agri-Innovation Center)

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ (รวม 76,000 บาท)

1.  ค่าตอบแทน (จำนวน 10,800 บาท):

ค่าตอบแทนวิทยากร (2 ท่าน) = 10,800 บาท (บริหารจัดการร่วมภายใต้กรอบระเบียบงบประมาณของโครงการ)

2.  ค่าใช้สอย (จำนวน 20,400 บาท):

ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมกิจกรรมและคณะทำงาน: 12,000 บาท (40 คน x 100 บาท x 1 มื้อ x 3 วัน)

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมและคณะทำงาน: 8,400 บาท (40 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน)

3.  ค่าวัสดุ (จำนวน 25,900 บาท):

ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม = 25,900 บาท (เช่น บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32, เซ็นเซอร์ความชื้นดิน Soil Moisture, เซ็นเซอร์แสง LDR Photoresistor, รีเลย์โมดูลควบคุม Relay, และสายเชื่อมต่อบอร์ดสำเร็จรูป)

4.  งบประมาณส่วนที่เหลือสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ยั่งยืน:

งบประมาณสำหรับสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนารวม = 18,900 บาท

👥 8. คณะผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะวิทยากรหลัก / คณะผู้รับผิดชอบโครงการ:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถกร คำฉัตร

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้เห็นชอบโครงการ:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร บุญมี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

📅 รายละเอียดกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (3 วัน)

กิจกรรม: การพัฒนานวัตกรรมเกษตรดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์

ณ โรงเรียนประณีตวิทยาคม อ.เขาสมิง จ.ตราด

🟢 วันที่ 29 พฤษภาคม 2569: Climate Data Hacking (ถอดรหัสสภาพอากาศด้วย Python)

*วิทยากรหลัก: ผศ.ดร.ชีวะ ทัศนา และ ผศ.อรรถกร คำฉัตร*

*เป้าหมายการเรียนรู้: พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ปูพื้นฐานการเขียน Python Sandbox ดึงข้อมูลสภาพอากาศจริง ค้นหาความเสี่ยงภัยแล้งในระดับท้องถิ่น*

| เวลา | กิจกรรมที่ปรับปรุงให้น่าสนใจและทันสมัย | คำอธิบายและรายละเอียดเชิงลึก (PBL & Gamification) |
| --- | --- | --- |
| 08:00 - 08:30 | Registration & Team Assembly *(ลงทะเบียนและจัดกองกำลังนวัตกร)* | • ลงทะเบียนต้อนรับ แจกป้ายชื่อและจัดทัพเยาวชนออกเป็น 4 กองกำลังกลุ่ม (กลุ่มละ 10 คน) สวมบทบาทเป็น *"ทีมผู้พิทักษ์สวนผลไม้ลุงสมหมาย"* |
| 08:30 - 09:00 | Grand Opening Ceremony *(พิธีเปิดต้อนรับและปูภารกิจกู้ฟาร์ม)* | • พิธีเปิดอบรมอย่างเป็นทางการโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผศ.ดร.อาภาพร บุญมี) • Mission Briefing: แนะนำตัวละคร "ลุงสมหมายและวิกฤตสวนทุเรียนเมืองจันท์และตราด" ชี้เป้าปัญหาโลกร้อน ดอกร่วง ผลเหี่ยว และน้ำขาดแคลน |
| 09:00 - 10:30 | Agri-Smart 4.0 & Python Sandbox *(ไขรหัสเกษตรอัจฉริยะและอู่ต่อโค้ดแรก)* | • *ชื่อทางการ: อภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พื้นฐาน Python สำหรับเกษตรดิจิทัล* • เรียนรู้แนวคิดการจัดการฟาร์มด้วยเทคโนโลยีความแม่นยำเชิงตัวเลข • ตะลุยด่านเขียนโค้ดแรกด้วยภาษา Python ผ่าน Google Colab สนุกสนานกับเรื่องตัวแปร (Variables) และตัวกำหนดเงื่อนไข (if/else) คล้ายบล็อกของ Scratch |
| *10:30 - 10:45* | *พักรับประทานอาหารว่าง* | • บริการอาหารว่างเติมพลังงานสมอง |
| 10:30 - 12:00 | AI Weather Hunting: Data Retrieval Lab *(เปิดประตูวาร์ปข้อมูลดักจับสภาพอากาศ)* | • *ชื่อทางการ: อภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดึงข้อมูลสภาพอากาศด้วยปัญญาประดิษฐ์* • ทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของ API การสื่อสารข้อมูลทางคลาวด์ • เขียนโค้ดดึงข้อมูลสภาพอากาศย้อนหลัง (อุณหภูมิ, ปริมาณฝน) ของท้องถิ่นจันทบุรี-ตราดจากคลังข้อมูล TMD Open Data API (กรมอุตุนิยมวิทยา) |
| 12:00 - 13:00 | *พักกลางวัน* | • พักรับประทานอาหารกลางวันเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อสมอง |
| 13:00 - 14:30 | Climate Trend Analyzer *(ขุดค้นร่องรอยสภาพอากาศและภัยแล้ง)* | • *ชื่อทางการ: อภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์แนวโน้มสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมด้วยปัญญาประดิษฐ์* • ลุยกิจกรรมเปลี่ยนแถวตัวเลขมหึมาให้เป็นกราฟเส้นสวยงามด้วย Pandas & Seaborn • ตรวจสอบจุดเปลี่ยนผ่านวันที่มีอุณหภูมิร้อนสุดขั้ว หรือช่วง "ฝนทิ้งช่วง" ที่สร้างความเครียดทางสรีรวิทยาแก่ต้นทุเรียน |
| *14:30 - 14:45* | *พักรับประทานอาหารว่าง* | • บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มยามบ่าย |
| 14:30 - 16:00 | Drought Risk Dashboard Builder *(สร้างป้ายเตือนภัยแล้งจำลองอัจฉริยะ)* | • *ชื่อทางการ: อภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและสร้าง Dash board สำหรับแสดงข้อมูลสภาพอากาศ* • สร้าง Dashboard รายงานภัยแล้งจำลองของตัวเอง บูรณาการคำนวณระดับความเสี่ยงเพื่อแนะนำลุงสมหมายเกี่ยวกับการรดน้ำ • เตรียมข้อมูลและทักษะโค้ดสำหรับการพัฒนาต่อยอดในด่าน IoT วันสุดท้าย |

🔵 วันที่ 30 พฤษภาคม 2569: Deep Dive Lab & Mobile App (ดวงตา AI และแอปสมาร์ทโฟนตรวจคุณภาพดินและพืช)

*วิทยากรหลัก: ผศ.ดร.ชีวะ ทัศนา และ ผศ.อรรถกร คำฉัตร*

*เป้าหมายการเรียนรู้: เข้าใจระบบ Computer Vision ฝึกสอนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ CNN และพัฒนาแอปมือถือเพื่อประเมินสภาพดินและพืช*

| เวลา | กิจกรรมที่ปรับปรุงให้น่าสนใจและทันสมัย | คำอธิบายและรายละเอียดเชิงลึก (PBL & Gamification) |
| --- | --- | --- |
| 08:00 - 08:30 | Device Sync & Booting Up *(ลงทะเบียนและตรวจสอบกองกำลังเครือข่าย)* | • ลงทะเบียน เตรียมความพร้อมระบบคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสมาร์ทโฟน |
| 08:30 - 09:30 | Inside the AI Brain: CNN Logic *(ส่องสมองกลมองเห็นภาพและตาทิพย์ AI)* | • *ชื่อทางการ: อภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการทำงานของ Computer Vision และโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับงานด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม* • ทำความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) แบบไม่ตึงเครียด ผ่านกิจกรรมถอดความรู้ Unplugged • สัมผัสปัญญาประดิษฐ์ส่องภาพและเทรนผ่าน Google Teachable Machine ด้วยเว็บแคมใน 5 นาที |
| 09:30 - 12:00 | AI Deep Learning Hub *(เทรนสมองดวงตา AI ประเมินดินและใบพืช)* | • *ชื่อทางการ: อภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้นสำหรับวิเคราะห์คุณภาพดิน/ความสมบูรณ์ของพืชด้วย Python และ AI* • เขียนโค้ดเชื่อมต่อสถาปัตยกรรม CNN บน Google Colab ด้วยความแรงของการประมวลผล GPU คลาวด์ • ทำการจัดแบ่งหมวดหมู่ (Labeling) และตกแต่ง Dataset ใบพืชที่สมบูรณ์/ขาดปุ๋ย/เป็นโรครา และประเภทดินต่างๆ • ส่งออกโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อเตรียมติดตั้งใช้งานเป็น API สำหรับระบบส่งคำขอของแอปพลิเคชัน |
| 12:00 - 13:00 | *พักกลางวัน* | • พักรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเพิ่มกำลังกาย |
| 13:00 - 16:00 | Doctor AI Mobile App Engineering *(ประดิษฐ์หน้ากากแอปพลิเคชันวิเคราะห์ดินและพืช)* | • *ชื่อทางการ: อภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนสำหรับวิเคราะห์คุณภาพดิน/ความสมบูรณ์ของพืช* • ออกแบบแอปพลิเคชันด้วยเครื่องมือสร้างบล็อกโปรแกรมเชิงวัตถุ MIT App Inventor หรือ Kodular • ลากวางอินเตอร์เฟสสวยงาม ประกอบด้วยปุ่มเปิดกล้องถ่ายภาพ, พื้นที่พรีวิวรูปภาพ และกล่องสรุปเกรดความสมบูรณ์ของดิน/พืช • เขียนบล็อกโปรแกรมส่งภาพถ่ายจากโทรศัพท์ไปให้ AI บนคลาวด์อ่านผลและดีดกลับมาตอบทันทีภายในเสี้ยววินาที |

🟠 วันที่ 2 มิถุนายน 2569: AI-IoT Smart Farm Prototyping (สมองกลและระบบปฏิบัติการฟาร์มดิจิทัล)

*วิทยากรหลัก: ผศ.ดร.ชีวะ ทัศนา และ ผศ.อรรถกร คำฉัตร*

*เป้าหมายการเรียนรู้: ประกอบฮาร์ดแวร์ ESP32 Smart Farm Kit, เขียนโปรแกรม C++ อ่านค่าเซ็นเซอร์ด้วย Arduino IDE, และทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติแบบบูรณาการสามประสาน*

| เวลา | กิจกรรมที่ปรับปรุงให้น่าสนใจและทันสมัย | คำอธิบายและรายละเอียดเชิงลึก (PBL & Gamification) |
| --- | --- | --- |
| 08:00 - 08:30 | Registration & Hardware Unboxing *(ลงทะเบียนและเปิดกล่องคลังแสงสมองกล)* | • ลงทะเบียนต้อนรับและแจกชุดกล่องชุดคิท ESP32 Smart Farm Kit (Box Set) ให้แต่ละกลุ่มตรวจสอบชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์เพื่อเตรียมความพร้อม |
| 08:30 - 10:30 | IoT Hardware Assembly Lab *(วิศวกรรมสวมบทบาท: ประกอบระบบกล่องภัยดิน)* | • *ชื่อทางการ: อภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พื้นฐาน AI-IoT สำหรับเกษตรดิจิทัล การประกอบโครงสร้าง Smart Farm และติดตั้งเซ็นเซอร์* • ทำความเข้าใจระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และบทบาทบอร์ดควบคุมต่อภาคการเกษตร • ลงมือประกอบตัวบอร์ดหลัก ESP32 Board + Shield ร่วมกับชุดเซ็นเซอร์ (Sensors Set) ประกอบด้วยเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน (Soil Moisture), เซ็นเซอร์แสง (Photoresistor/LDR) และบอร์ดควบคุมไฟรีเลย์ (Relay Module) ผ่านการเชื่อมต่อสายเคเบิลสำเร็จรูป ปลอดภัย 100% |
| *10:30 - 10:45* | *พักรับประทานอาหารว่าง* | • พักรับประทานของว่างเติมพลังยามสาย |
| 10:30 - 12:00 | Arduino IDE Config & Sensor Calibration *(สอนสมองกลเชื่อมโยงข้อมูลสู่โลกความจริง)* | • *ชื่อทางการ: อภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตั้งโปรแกรมและการเขียนโค้ดสำหรับทดสอบการรับ ส่งข้อมูลของบอร์ดสมองกลกับเซนเซอร์* • ติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE และไดรเวอร์ช่องพอร์ต CH340 Driver สำหรับ Windows/macOS • เพิ่มบอร์ด ESP32 ใน Preferences และดาวน์โหลด Core Package บอร์ดผ่าน Boards Manager • เขียนโค้ด C++ ทดสอบดึงข้อมูลดิบจากเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นในดินและตัววัดแสง แสดงผลขึ้นหน้าจอ Serial Monitor และ Serial Plotter เพื่อหาจุดวัดค่าวิกฤตของฟาร์ม |
| 12:00 - 13:00 | *พักกลางวัน* | • พักรับประทานอาหารกลางวันกระชับความสัมพันธ์กลุ่ม |
| 13:00 - 15:00 | Smart Control Logic & Automation *(เขียนตรรกะหัวใจสมองกลคุมระบบรดน้ำ)* | • *ชื่อทางการ: อภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์* • เชื่อมโยงจากช่วงเช้า: หลังจากทดสอบอ่านค่าเซ็นเซอร์ได้ในตอนเช้า ช่วงนี้จะเป็นการนำข้อมูลความชื้นดินและระดับแสงแดดมาออกแบบ ตรรกะการรดน้ำอัจฉริยะ (Smart Control Loop) • เขียนโปรแกรมภาษา C++ สั่งการให้บอร์ดประมวลผลคำสั่งเชิงลึก เช่น หากดินแห้ง (ค่าความชื้นต่ำ) ร่วมกับแสงแดดอ่อน (ไม่มีแดดแผดเผาใบพืช) ให้สั่งสัญญาณ Digital Write สลับสวิตช์ Relay Module เปิดปั๊มน้ำพ่นหมอกทำงานโดยอัตโนมัติ และหยุดทำเมื่อดินชื้น |
| 15:00 - 16:00 | Agri-Smart Guardian Capstone *(มหาศึกสามประสาน: บูรณาการระบบกู้ฟาร์มลุงสมหมาย)* | • *ชื่อทางการ: อภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บูรณาการปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการจัดการเกษตรดิจิทัล* • กิจกรรมบูรณาการสามประสาน (Data + AI + IoT): เป็นการนำผลงานทั้ง 3 วันมารวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว: 1. Data Hacking (วันที่ 1): นำเกณฑ์ช่วงความร้อนและช่วงฝนแล้งมาเป็นพารามิเตอร์ตรวจสอบฤดูกาล 2. Doctor AI App (วันที่ 2): นำกล้องโทรศัพท์สแกนใบพืชและดิน ส่งคำวิเคราะห์สถานภาพความสมบูรณ์ของดินและโรคพืชผ่าน Cloud 3. IoT Smart Farm Kit (วันที่ 3 ช่วงเช้า): บอร์ด ESP32 ตรวจสอบค่าความชื้นดินในขณะนั้นแบบเรียลไทม์ • การทำงานร่วมกัน: เมื่อสมาร์ทโฟนของนักเรียน (วันที่ 2) วินิจฉัยดินว่า "ขาดปุ๋ย/น้ำ" และบอร์ด ESP32 (วันที่ 3) ยืนยันว่าความชื้นดินแห้งจริง ระบบจะส่งข้อมูลร่วมกับพารามิเตอร์ความเสี่ยงสภาพอากาศ (วันที่ 1) เพื่อสั่งเปิดปั๊มพ่นน้ำบำรุงทันที และหยุดพ่นเมื่อความชื้นได้เกณฑ์ที่กำหนด ช่วยบริหารจัดการน้ำอย่างแม่นยำและมุ่งเน้นเกษตรคาร์บอนต่ำ (SDGs Synergy) |
| 16:00 - 16:15 | Showcase Presentation & Graduation *(การนำเสนอผลงานฉลองความสำเร็จและพิธีปิด)* | • *ชื่อทางการ: สรุปและพิธีปิด* • กิจกรรมการประกวดนำเสนอกล่อง "Agri-Smart Guardian Box" ที่บูรณาการระบบสามประสานเสร็จสมบูรณ์ของแต่ละกลุ่ม • สะท้อนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน และพิธีมอบประกาศนียบัตรนวัตกรเกษตรดิจิทัลรุ่นเยาว์ โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |

💡 เคล็ดลับเพิ่มเติม (Tip): 🚀 กลยุทธ์การต่อยอดสู่เวทีประกวดนวัตกรรมระดับชาติ: ระบบต้นแบบฮาร์ดแวร์ บอร์ดเซ็นเซอร์ IoT และชุดคำสั่ง AI ที่น้องๆ เขียนขึ้น จะได้รับการติดตั้งในแปลงวิจัยจริงของโรงเรียนประณีตวิทยาคมต่อไป เพื่อทำหน้าที่สแกนบันทึกข้อมูลดิน-พืช-อากาศจริงต่อเนื่องตลอดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม สำหรับทำโครงงานนวัตกรรมชิ้นเลิศร่วมกับคณะอาจารย์วิทยากรหลัก ไปจัดแสดงในงาน Science Week Tech Showcase (เดือนสิงหาคม) เพื่อผลักดันผลงานเยาวชนขึ้นสู่การจดสิทธิบัตรชุมชนและการยอมรับผลงานระดับชาติ

⚠️ ข้อควรระวัง (Important): มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในระหว่างการทดลองปฏิบัติการ: 1. ไฟฟ้าแรงดันต่ำพิเศษ (SELV): ชุดควบคุมและเซ็นเซอร์ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยกระแสตรง 5 โวลต์ (5V DC) ซึ่งปลอดภัย 100% ต่อร่างกายมนุษย์ ปราศจากโอกาสเกิดกระแสไฟดูดไฟรั่ว 2. การแยกไฟฟ้ากำลังสูง: ชุด Relay และปั๊มน้ำทดลองจะถูกหุ้มฉนวนนิรภัยเป็นระบบปิดสนิท มีวิทยากรควบคุมดูแลอย่างชิดใกล้ 3. อาหารและการสนับสนุน: ตลอดทั้งกิจกรรมมีจัดสรรการพักเติมของว่างและเครื่องดื่มตรงเวลา (10:30-10:45 น. และ 14:30-14:45 น. ของทุกวัน) เพื่อสร้างความสบายตัวและเพิ่มสมาธิของนักเรียนสูงสุด

🌳 9. กิจกรรมปฏิบัติการต่อเนื่องหลังการอบรม (Post-Workshop Smart Deployment)

การนำระบบสมาร์ทฟาร์มและปัญญาประดิษฐ์ไปติดตั้งใช้งานจริง ณ สวนทุเรียนของโรงเรียนประณีตวิทยาคม

ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 วัน คณะทำงานร่วมกับครูและนักเรียนแกนนำจะจัดกิจกรรมนำชุดอุปกรณ์ ESP32 Smart Farm Kit และระบบวิเคราะห์ AI ที่พัฒนาขึ้นไปติดตั้งในแปลงเรียนรู้สวนทุเรียนจริงของโรงเรียน โดยมีข้อเสนอชื่อกิจกรรมตามวัตถุประสงค์การใช้งานและมิติการนำเสนอ ดังนี้:

🏷️ ตัวเลือกชื่อกิจกรรมตามประเภทความเหมาะสม:

#### 1. สไตล์วิชาการ / เป็นทางการ (สำหรับรายงานมหาวิทยาลัย/ผู้ประเมิน/หน่วยงานงบประมาณ)

⚠️ ข้อควรระวัง (Important): เหมาะสำหรับใช้ทำบันทึกข้อความสรุปงาน รายงานผลการดำเนินโครงการ หรือจัดทำคู่มือส่งมอบเทคโนโลยี

"กิจกรรมส่งมอบและติดตั้งระบบนิเวศเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่สวนทุเรียนต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ยั่งยืน"

*(Smart Agricultural Ecosystem Deployment for Sustainable Learning Model Orchard)*

"กิจกรรมบูรณาการเทคโนโลยี AI-IoT สู่แปลงวิจัยทุเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนประณีตวิทยาคม"

*(AI-IoT Technology Integration for Smart Durian Research Plot, Praneet Wittayakom)*

"กิจกรรมถ่ายทอดนวัตกรรมเกษตรแม่นยำเชิงรับมือสภาวะโลกร้อน (BCG Model) สู่สวนทุเรียนต้นแบบ"

*(Precision Agriculture Innovation Transfer for Climate-Resilient Model Durian Orchard)*

#### 2. สไตล์โมเดิร์น ไฮเทค / สร้างสรรค์ (สำหรับประชาสัมพันธ์/จัดบอร์ด/กิจกรรมวัยรุ่นแกนนำ)

⚠️ ข้อควรระวัง (Important): เหมาะสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือพาดหัวแคมเปญให้ดูน่าตื่นเต้น ทันสมัย

"Smart Durian Guardian Deployment": ปฏิบัติการติดตั้งระบบผู้พิทักษ์ทุเรียนอัจฉริยะแห่งโรงเรียนประณีตวิทยาคม

*(ภารกิจติดตั้งระบบบอร์ด ESP32 และเซ็นเซอร์จริงคุมน้ำประหยัดพลังงาน)*

"Durian AI-IoT Sandbox Launch": พลิกโฉมสวนทุเรียนสู่ห้องปฏิบัติการดิจิทัลมีชีวิต

*(การเปลี่ยนพื้นที่ดินจริงให้ส่งสัญญานข้อมูลดินขึ้น Cloud และอ่านค่าจากโทรศัพท์มือถือ)*

"Agri-Smart Orchard Action": ปฏิบัติการนวัตกรเยาวชนติดตั้งสมองกลกู้แปลงทุเรียนประณีต

*(เน้นบทบาทการลงมือทำ (Active Learning) ของเด็กนักเรียนในการลงแปลงติดตั้งจริง)*

🔍 ขอบเขตและการดำเนินงานในสวนทุเรียนจริง (Orchard Deployment Scope):

1.  การติดตั้งกล่องควบคุมสภาพแวดล้อม (Smart IoT Weatherproof Box): นำบอร์ด ESP32, Shield, และระบบควบคุมปั๊มน้ำบรรจุลงในกล่องกันน้ำมาตรฐาน IP65 พร้อมระบบจ่ายพลังงานด้วยโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน

2.  การปักตำแหน่งเซ็นเซอร์ในแปลงจริง (Sensor Field Installation): ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินลึกระดับรากทุเรียน (ประมาณ 15-30 ซม.) และเซ็นเซอร์แสงเหนือทรงพุ่มใบ เพื่อความแม่นยำทางกายภาพพืช

3.  การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายส่งข้อมูล (Real-time Telemetry Setup): กำหนดค่าบอร์ดสมองกล ESP32 ให้ส่งข้อมูลค่าความชื้นดินและแสงผ่านอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ Cloud Dashboard แสดงผลเรียลไทม์เปรียบเทียบเป็นสถิติ

4.  ระบบประสานสมาร์ทโฟน (Doctor AI App Sync): ช่วยให้นักเรียนและคุณครูสามารถเดินตรวจแปลง ถ่ายภาพเพื่อส่งประเมินทาง AI และกดสั่งงานควบคุม Relay Module เปิดวาล์วน้ำพ่นหมอกปานกลางผ่านโทรศัพท์มือถือในมือได้โดยตรงจากข้างแปลงทุเรียนจริง